## Sheet1
Task | Time (est) | Time (act) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Planning | 6 | 6 | 0 | 1: 4; 2: 1; 3: 1
Team documentation | 4 | 4 | 0 | 2: 3; 3: 1
Wireframing | 4 | 4 | 1 | 3: 2; 4: 1
UI | 3 | 3 | 0 | 4: 3
Design | 8 | 8 | 0 | 5: 4; 6: 4
HTML/CSS | 6 | 8 | 0 | 6: 6; 7: 2
Theme development | 12 | 12 | 0 | 7: 4; 8: 8
Server setup | 4 | 4 | 0 | 9: 2; 10: 2
Testing 1 | 3 | 3 | 0 | 10: 2; 11: 1
Bug fixes | 4 | 5 | 0 | 11: 4; 12: 1
Optimization | 4 | 4 | 0 | 12: 4
Content | 5 | 6 | 0 | 13: 3; 14: 3
SEO | 10 | 10 | 0 | 13: 2; 14: 1; 15: 4; 16: 3
User documentation | 8 | 8 | 0 | 13: 1; 16: 2; 17: 3; 18: 1; 19: 1
Go live | 2 | 2 | 0 | bar: 17 to 18
Testing 2 | 5 | 5 | 0 | 17: 1; 18: 1; 19: 3
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 88 | 92 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | 0 |  |  | 1: 5; 2: 4; 3: 5; 4: 4; 5: 5; 6: 4; 7: 5; 8: 4; 9: 5; 10: 4; 11: 4; 12: 5; 13: 4; 14: 4; 15: 4; 16: 5; 17: 4; 18: 4; 19: 4; 20: 5; 21: 0
Total time left (from estimate) | FILL IN | Estimate | 88 | 83 | 79 | 74 | 70 | 65 | 61 | 56 | 52 | 47 | 43 | 39 | 34 | 30 | 26 | 22 | 17 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total time left (from actual) | FILL IN | Burnout | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 62 | 56 | 48 | 46 | 42 | 37 | 32 | 26 | 22 | 18 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1